Załącznik nr 1

do umowy z dnia …………………. 2015 r.

KARTA PROGRAMOWA

Tytuł opracowania:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokołów Podlaski (dalej zwane studium).

Zakres opracowania i harmonogram kolejności prac:

1.Opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia studium.

2.Pozyskanie z państwowego zasobu geodezyjnego materiałów geodezyjnych (urzędowych

kopii map).

3.Wykonanie dokumentacji „Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań gminy

Sokołów Podlaski”.

4.Ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo

przyjęty w danej miejscowości o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia

studium, wraz z określeniem formy, miejsca i terminu składania wniosków do studium.

5.Sporządzenie wykazu jednostek uzgadniających i opiniujących studium.

6.Zawiadomienie na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  studium,

instytucji  i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania studium.

7.Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim o określenie

zakresu prognozy wpływu na środowisko.

8.Opracowanie wykazu wniosków  złożonych do studium według załącznika nr 4 do

rozporządzenia wraz ze zbiorem wniosków,

9.Opracowanie rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do   studium i

przekazanie wójtowi do rozpatrzenia.

10.Opracowanie materiałów planistycznych na potrzeby projektu  studium wraz z

wnioskami wynikającymi z ich analiz i wykazem tych materiałów.

11.Opracowanie i pozyskanie materiałów planistycznych opracowanych na podstawie

przepisów odrębnych, do wykorzystania na potrzeby projektu  studium wraz z

wnioskami z ich analiz i wykazem tych materiałów.

12.Ocena aktualnego stanu zagospodarowania przestrzennego terenów objętych proj.

studium.

13.Opracowanie koncepcji studium i prezentacja koncepcji władzom gminy.

14.Opracowanie projektu  studium z uwzględnieniem uwag władz gminy.

15.Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do  studium uwarunkowań.

16.Uzyskanie opinii i uzgodnień o projekcie studium wraz z dowodami przekazania projektu do zaopiniowania i uzgodnienia oraz sporządzeniem wykazów według załączników nr 5 i 6  do rozporządzenia.

17.Wprowadzenie zmian do projektu  studium wynikających z uzyskanych opinii i

uzgodnień.

18.Opracowanie ogłoszenia i opublikowanie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu studium oraz terminie debaty publicznej.

19.Wyłożenie projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko do

publicznego wglądu.

20.Zorganizowanie debaty publicznej i spisanie protokołu z debaty publicznej.

21.Zebranie uwag do projektu studium i sporządzenie ich wykazu.

22.Sporządzenie propozycji rozstrzygnięcia zebranych uwag i wzięcie udziału przy rozstrzygnięciu przez wójta gminy – sporządzenie niezbędnego dokumentu.

23.Wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z rozpatrzenia złożonych uwag i w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnień (jeżeli będzie taka potrzebna).

24.Przygotowanie projektu  studium do uchwalenia wraz z uzasadnieniem do uchwały.

25.Uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Forma opracowania

Opracowanie zostanie sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jedn. D z. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), oraz

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 1233), i wymogami przepisów odrębnych.

Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie sporządzona zgodnie z ustawą z dnia

3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r.poz.

1235 ze zm.),  zgodnie z wymogami określonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Sokołowie Podlaskim (art. 54 ust.1).

Uzasadnienie do przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko (art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r.).

Podsumowania do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 55 pkt. 3 ustawy z

dnia 3.10.2008 r.).

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należą prace określone powyższym zakresem opracowania w pkt. 4, 6, 7, 18-21, a ponadto:

1.Dostarczenie Wykonawcy uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium.

2.Przekazanie aktualnie obowiązującej dokumentacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokołów Podlaski oraz innych dokumentacji i opracowań związanych z przedmiotem zamówienia.

3.Udział w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j . Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.), w tym:

- uzgodnienie zakresu prognozy środowiskowej studium uwarunkowań;

- uzyskanie wymaganych opinii,

- przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa w ocenie strategicznej (wyłożenie projektu studium i prognozy środowiskowej, zebranie uwag i wniosków),

4. Przekazanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektu  studium w celu

zaopiniowania.

5. Przekazanie Wykonawcy wniosków złożonych do studium.

6. Przekazanie Wykonawcy uwag złożonych do projektu studium.

7. Ścisła współpraca z Wykonawcą w zakresie sporządzenia dokumentacji studium.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy należą prace określone powyższym zakresem opracowania bez punktów określonych jako obowiązki Zamawiającego, ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie sporządzenia dokumentacji  studium i prowadzenia formalnych procedur oraz:

Zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2013r.  poz. 1235 ze zm.), w ramach procedury przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wykonawca sporządza:

1. Prognozę oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań.

2. Opracowanie uzasadnienia do przeprowadzonej procedury strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko (art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r.).

3. Opracowanie podsumowania do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 55

pkt. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r.).